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PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Perfuração de Poço Artesiano
Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais para Perfuração de Poço Artesiano (Poço Tubular Profundo) com profundidade máxima prevista de 300 (trezentos) metros, de acordo com o Termo de Refrência para Locação e Construção de Poço em anexo.
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário (R$)
	Fonte
	Valor Total (R$)

	Despesas c/ Transporte e Montagem de Equipamentos
	Und
	1
	2000
	Estimado Técnico
	2000

	Perfuração em 12" de 0 a 12 m
	M
	12
	120
	SINAPI mar/2025
	1440

	Perfuração em 6" de 12 a 300 m
	M
	288
	100
	SINAPI mar/2025
	28800

	Confecção e Instalação da Placa de Obra
	Und
	1
	1500
	Estimado Técnico
	1500

	Tubo PVC Liso 6"
	M
	20
	272
	Estimado Técnico
	5440

	CAP PVC Geomecânico 6"
	Und
	1
	120
	Estimado Técnico
	120

	Laje de Proteção
	Und
	1
	240
	Estimado Técnico
	240

	Cimentação Espaço Anular
	M
	20
	20
	SINAPI mar/2025
	400

	Teste Vazão - Padrão DRH/SEMA
	Horas
	24
	100
	Estimado Técnico
	2400

	Coleta e Análise de Água (Padrão Outorga DRH)
	Und
	1
	1476,2
	Estimado Técnico
	1476,2

	Cercamento do Poço (2 x 2 m)
	M²
	4
	472,72
	Estimado Técnico
	1890,88

	Tamponamento (se necessário)
	M
	300
	25
	Estimado Técnico
	7500

	Tampa de poço 6" vanbro 
	Und
	1
	172,42
	Estimado Técnico
	172,42

	Bomba Submersa trifásica 4" 380V, vazão 6m³/h em 300mca
	Und
	1
	13985
	Estimado Técnico
	13985

	Quadro de comando 380V
	Und
	1
	1790
	SINAPI mar/2025
	1790

	Cabo flexível multicondutor HEPR 1kV 3x10mm²
	M
	300
	44,8
	SINAPI mar/2025
	13440

	Serviço de instalação da motobomba
	Und
	1
	2000
	Estimado Técnico
	2000

	Válvula de retenção com portinhola
	Und
	1
	239,56
	Estimado Técnico
	239,56

	Tubo galvanizado 1 ¼” NBR 5580, espessura 2,65 mm
	M
	145
	85
	Estimado Técnico
	12325

	Luvas galvanizadas 1 ¼”
	Und
	48
	34
	Estimado Técnico
	1632

	Total
	 
	 
	 
	 
	98791,06


___________________________
     Ricardo Araujo Lemos      Geólogo
CREA RS 258650

Prefeitura Municipal de São José do Ouro
CNPJ 87.613.550/0001- 64
RS Av. Laurindo Centenaro, 481 - Centro, São José do Ouro - RS, 99870-000
CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO
O cronograma abaixo representa as etapas previstas para execução da obra de perfuração de poço tubular profundo, com base em condições normais de campo para aquífero fraturado em Floriano Peixoto - RS.
	Etapa
	Duração Estimada (dias)

	Mobilização e montagem dos equipamentos
	1

	Perfuração até profundidade final
	7

	Instalação de tubos e cimentação
	3

	Teste de vazão e coleta de água
	2

	Instalação de bomba e elétrica
	3

	Desenvolvimento, limpeza e acabamento
	2

	Desmobilização e entrega
	1
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CÁLCULO DE BDI
Obra: Perfuração de Poço Artesiano
Local: Terra Indígena Ligeiro

Composição do BDI aplicada ao orçamento, considerando desoneração e condições típicas de obra pública:
	Descrição
	Percentual (%)

	Administração central
	4,90

	Lucro
	8,00

	PIS / COFINS
	3,65

	Contribuição previdenciária
	4,50

	ISS
	5,00

	Total
	26,05
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ENCARGOS SOCIAIS
Encargos sociais aplicados sobre mão de obra mensalista com desoneração, conforme padrões praticados em obras públicas e referências do SINAPI:
	Descrição
	Percentual (%)

	INSS
	0,00

	SESI
	1,50

	SENAI
	1,00

	INCRA
	0,20

	SEBRAE
	0,60

	Salário educação
	2,50

	Seguro contra acidentes
	3,00

	FGTS
	8,00

	SECONCI
	1,00

	13° salário
	8,33

	Férias gozadas
	7,29

	Faltas justificadas
	0,56

	Auxílio-enfermidade
	0,69

	Aviso prévio indenizado
	4,50

	Férias indenizadas
	3,03

	Depósito FGTS rescisão
	3,74

	Reincidências diversas
	6,44

	Total
	53,44
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